## Sheet1
Item | Riesgos | Prob. | Impacto | color | Abatimiento(Plan de accion) | Responsable
3 | Cambio inesperado en los requisitos. |  | Medio |  | Tener una constante comunicación con el cliente | Rafael Iglesias
11 | Eficiencia del capital humano. |  | Alto |  | motivarse al inicio de cada clase para eficientar la actividad humana. | Rafael Iglesias
5 | Falla en los componentes del sistema |  | Medio |  | Supervisar las coneciones del sistema. | Rafael Iglesias
4 | Falta de comunicación y disposición de los asesores. |  | Alto |  | Administrar eficientemente el timepo así como aprovechar el tiempo que se nos otorge | Rafael Iglesias
2 | Falta de conocimiento con los componentes. |  | Alto |  | Realizar pruebas y esdudiar las hojas tecnicas | Rafael Iglesias
7 | Falta de disponibilidad de laboratorio |  | Medio |  | Pedir mas tiempo si es necesario. | Rafael Iglesias
6 | Falta de disponibilidad por parte de los integrantes del equipo |  | Baja |  | administra mas el tiempo usando alguna agenda o calendario de actividades. | Rafael Iglesias
1 | Falta de experiencia por parte de los integrantes. |  | Medio | . | Apoyo en los compañeros con mayor experencia | Rafael Iglesias
12 | Mal aprovechamiento de los recursos (Memoria). |  | Medio |  | Asesoria a esperctos en temas espesificos y que sean desconocidos | Rafael Iglesias
10 | No tenemos retroalimentación por parte del cliente |  | Medio |  | Tener una constante comunicación con el cliente | Rafael Iglesias
8 | Perdida de información |  | Medio |  | Utilizar herramientas de control de versiones. | Rafael Iglesias
13 | Tareas atrasadas (tiempos de entrega). |  | Alto |  | Administrar mejor el tiempo utilizando una agenda o aplicaciones de control de tiempo. | Rafael Iglesias
9 | Una incorrecta planeación |  | Baja |  | Seguir metodologias establecidas. | Rafael Iglesias
| resultados | Número
| Altos | 4
| Medios | 7
| Bajos | 2