## Hoja1
RIESGO | NIVEL | ACCIONES A TOMAR
Falta de experiencia en codificación. | MEDIO | Se practicará fuera del horario del diplomado para mejorr nuestras habilidades de codificación
Análisis y aplicación incorrecta de los requisitos. | ALTO | Se buscará llegar a un acuerdo especifico de los requisitos con el cliente para que no haya malentendidos y se cummplan los acuerdos
Falta de familiaridad con los componentes a usar en el proyecto. | BAJO | Se hará investigación para conocer el HW a usar
Cambio inesperado de los requisitos. | MEDIO | Se bucará llegar a un acuerdo con el cliente para fijar fechas especificas en las que se puedan esperar cambios del cliente
Falta de comunicación y disponibilidad de los asesores | MEDIO | Insistir en una mejor comunicación con los asesores y el cliente para la resolución de las dudas surgidas por los requisitos
Falla de los componentes de la planta | BAJA | Se espera tener repuestos para que el HW no se vea comprometido y en todo momento sea funcional
Falta de disponibilidad de los integrantes del equipo | ALTO | Se llegará a un acuerdo para comprometer las tareas y tiempos en los cuales aportar al trabajo
Disponibilidad de laboratorios | BAJA | Se buscará la forma de no comprometer nuestra estancia en los laboratorios.
Perdida de información | BAJA | guardar toda la informción relevante al proyecto en un repositorio y una copia calendarizada en un servidor fisico
Tiempo insuficiente para elaboración del proyecto | BAJA | se buscará una correcta calendarización de las tareas
Mala planeación al inicio del proyecto | MEDIO | Se asignará un tiempo considerable para la planeación y proyección de actividades. Además de
Mala gestión a lo largo del proyecto | MEDIO | Compromiso del lider para una correcta gestión